## 问题解决情况
评审问题汇总及跟踪表
产品/项目 |  | YB需求-库存货位 | 评审日期 | 2020-08-27
评审负责人 |  | 陈恩宇 | 作者 | 时华勇 |  |  | 记录人 | 蔡昊
序号 | 位置 （严格按照被评审项中相关内容位置对应填写） | 问题/建议描述 | 问题/建议 | 问题/建议提出人 | 有效性 | 严重程度 | 负责人 | 计划解决日期 | 解决人 | 解决情况 | 备注 （对解决情况进行补充说明）
1 | 1 | 非末级货位不支持收发 | 建议 | 时华勇 | 本版有效 | 一般 | 时华勇 |  | 时华勇 | 已解决
2 | 2 | 一行一货位模式设计要考虑弹性，未来支持一行多货位 结论：按照一行一货位简单模式处理，复杂货位管理未来对接WMS实现。 | 建议 | 蔡昊 | 本版有效 | 一般 | 李宏坤 |  | 李宏坤 | 已解决
3 | 3 | 货位存量实现方式：A存量表中增加货位。B货位存量表。 结论：选B | 问题 | 李宏坤 | 本版有效 | 一般 | 时华勇 |  | 时华勇 | 已解决
4 | 4 | 货位卡片如何实现？ 结论：在库存台账中增加货位，需要独立做个货位卡片的方案，预置分组 | 问题 | 蔡昊 | 本版有效 | 一般 | 时华勇 |  | 时华勇 | 已解决
5 | 5 | 货位交互风格是否需要修改，现在的不是一览的列表 结论：本版不修改 | 建议 | 李宏坤 | 本版有效 | 一般 | 时华勇 |  | 时华勇 | 已解决
6 | 6 | 支持快速录入批量产生货位 | 建议 | 陈恩宇 | 本版有效 | 一般 | 时华勇 |  | 时华勇 | 已解决
7 | 7 | 货位是否需要控制数据权限 结论：不控制，权限跟随仓库 | 问题 | 陈鸿远 | 本版有效 | 一般 | 时华勇 |  | 时华勇 | 已解决
8 | 8 | 简单的拣货策略：货位优先级、量少先出，先进先出如何考虑？ 结论：本版先按照货位优先级实现。其他的先不考虑 | 问题 | 蔡昊 | 本版有效 | 一般 | 时华勇 |  | 时华勇 | 已解决
9 | 9 | 货位物料对照表是否需要到SKU 结论：本版不到SKU，只到物料维度 | 问题 | 李宏坤 | 本版有效 | 一般 | 时华勇 |  | 时华勇 | 已解决
10 | 10 | 货位优先级拆分成入库优先级、出库优先级，入出库是分别自动带入可改 | 建议 | 蔡昊 | 本版有效 | 一般 | 时华勇 |  | 时华勇 | 已解决
11 | 11 | 先带入货位，后参照输入批次是否需要按货位结存控制批次参照。 结论：暂不考虑。 | 问题 | 蔡昊 | 本版有效 | 一般 | 时华勇 |  | 时华勇 | 已解决
12 | 12 | 货位是否允许负库存 结论：按仓库的可用量控制参数 | 问题 | 蔡昊 | 本版有效 | 一般 | 时华勇 |  | 时华勇 | 已解决
13 | 13 | 是否考虑支持按料设置是否货位管理 结论：不考虑按物料设置货位管理参数 | 问题 | 李宏坤 | 本版有效 | 一般 | 时华勇 |  | 时华勇 | 已解决
14 | 14 | 是否考虑只需要货位建议不管存量的用法（兰迪） 结论：本版支持，用仓库参数控制 | 建议 | 蔡昊 | 本版有效 | 一般 | 时华勇 |  | 时华勇 | 已解决
15 | 15 | 会否允许仓库切换货位管理 结论：本版不允许切换 | 问题 | 蔡昊 | 本版有效 | 一般 | 时华勇 |  | 时华勇 | 已解决
16 | 16 | 货位对照表放到库存里还是数字化建模中 结论：放在库存 | 问题 | 蔡昊 | 本版有效 | 一般 | 时华勇 |  | 时华勇 | 已解决
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
Note on L24: 作者: 参考netsuite做法。 问题风险,序时，全业务场景走通：如，发票核算场景。细化与一线验证。 dxc 1、杨总：思路很好，管理者也希望能实时成本，企业也愿意为此调整管理流程。 1）业务流程上看 物料申领核发，完工申报和入库流程，应该都可以用应发实发处理，保存立即更新库存即时出成本应该没问题。 但是发货出库时段集中，单量太大，一般都不能及时做出库单据。 2）产品类别上看 糕点类能及时做入库出处理。肉食类系统处理难以及时（形态转换）实际操作上怕不能及时录单。 2、王斌力：还是要有审核。习惯，和流程有关，管理需要 入出库单确认完了就有应收应付了。

## Sheet1 (hidden)
提出人 | 问题内容 | 恢复
霍凤梅 | 本版演示数据是要重新做，还是沿用之前的数据，补充新功能的演示数据内容？ | 演示数据不重新做，补充本版新功能的数据，也可根据需要补充相关数据
马欣 | 客户端操作系统，XP的比例要下降 | 调整客户端操作系统中的winxp的比例
王欢 | HR支持的大数据测试是员工自助和经理自助，不是考勤，修改方案 | 修改方案
袁慧 | 多机构的会员业务场景的补充。
王新 | 全产品测试如何保证，是否有全产品整体方案 | 展示用例系统中集成测试方案
郑丞晨 | 大数据量的账套数据来源是什么？ | 在原始账套的基础上，补数，达到数据量的量级；
郑丞晨 | 云端网络测试，是否有详细测试方案 | 日常测试人员测试，集成账过程中拿一个账进行模拟测试
郑丞晨 | SQL2000不支持了 | 已经确定不支持了。
崔莉 | 大数据量是否可以模拟电商双十一，电商，销售，库存，财务结账的效率，定一个数据量 | 要有指标，要有量，指标+场景，财务无法处理，财务4万数据等内容
崔莉 | 科迈的远程不稳定，客户的问题较多
崔莉 | 互联网产品验证，涉及效率和并发的问题，没有涉及性能问题，会员效率问题，几十万会员 | 改进